**Ortschaft**

**Lützschena-Stahmeln**





**Umlauf-Beschluss 138/01/23 vom 12.01.2023 zur Verwaltungsmeinung zum Haushalt-Antrag : Fortführung des Vorhabens „Einbau einer Turmuhr ohne Schlagwerk“**  
*„Mit den bereits bereitgestellten Mitteln für die Maßnahme "Einbau Turmuhr ohne Schlagwerk" wurde ein Planungsbüro Anfang 2022 beauftragt. Dieses hat bereits die Ausführungsplanung und die Kostenberechnung nach DIN 276-1 2008 erstellt.*

*Der Fertigstellungstermin war für das IV. Quartal 2022 vereinbart. Diese Zielstellung kann aufgrund nicht vorhersehbarer Verzögerungen nicht eingehalten werden. Die Umsetzung und Fertigstellung der Maßnahme "Einbau Turmuhr ohne*

*Schlagwerk" ist nun für das Geschäftsjahr 2023 avisiert.*

*Insofern wird alternativ vorgeschlagen, dass zur Gewährleistung und Umsetzung der geplanten o.g. Maßnahme die*

*Übertragung der gebundenen Mittel aus 2022 in das Haushaltsjahr 2023 erfolgt.“*  
Der Ortschaftsrat Lützschena-Stahmeln stimmt der Verwaltungsmeinung zu.  
  
Beschluss 138/01/23 vom 12.01.2023:  
  
Votum der Abstimmung:  
7/0/0 (Sieben ja/kein Nein/keine Enthaltung)  
  
  
Eva-Maria Schulze  
Ortsvorsteherin